## Визуальный мусор
УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации муниципального образования МО "Ерцевское" от 01 апреля 2020 года № 18 а
План-график
выполнения мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика муниципального образования
МО "Ерцевское" на 04.08.2020
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения мероприятия |  | Результат выполнения мероприятий |  |  |  |  | Причины невыполнения мероприятий
|  | План | Факт | По проверке соответствия объекта требованиям законодательства и правилам благоустройства |  |  | Результат инвентаризации объекта (фотоотчет) ДО | Результат выполнения мероприятий по приведению объекта в соответствие установленным требованиям (фотоотчет) ПОСЛЕ
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | федерального законодательства | МР Минстроя России (приказ от 13.04.2017 № 711/пр) | правилам благоустройства
1. | Принятие (внесение изменений) правил благоустройства, определяющие правила размещения вывесок и рекламных конструкций | [7 empty] | нет
2 | Инвентаризация качества городской среды (проверка соответствия):
2.1 | вывесок, размещенных на фасадах зданий: | 9 | 1
| п. Ерцево, ул. Гагарина, д.10 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | Правила благоустройства территории МО "Ерцевское" от 13.10.2017 № 96 (с изм. От 27.09. 2018 № 202) |  |  | Соответствует
| п. Ерцево, ул. Бочарова, д.8 б | 2020-04-30 | 2020-04-30 | Правила благоустройства территории МО "Ерцевское" от 13.10.2017 № 96 (с изм. От 27.09. 2018 № 202) |  |  | Соответствует
| п. Ерцево, ул. Гагарина, д.22А | 2020-06-03 | 2020-06-02 | Правила благоустройства территории МО "Ерцевское" от 13.10.2017 № 96 (с изм. От 27.09. 2018 № 202) |  |  | Соответствует
| п. Ерцево, ул.Северная, д.5 | 2020-07-03 | 2020-06-30 | Правила благоустройства территории МО "Ерцевское" от 13.10.2017 № 96 (с изм. От 27.09. 2018 № 202) |  |  | Соответствует
| п. Ерцево, ул. Советская, д.1 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | Правила благоустройства территории МО "Ерцевское" от 13.10.2017 № 96 (с изм. От 27.09. 2018 № 202) |  |  | Соответствует
| п. Ерцево, ул. Советская, д.1 а | 2020-09-04 | 2020-09-03 | Правила благоустройства территории МО "Ерцевское" от 13.10.2017 № 96 (с изм. От 27.09. 2018 № 202) |  |  | Соответствует
| п. Ерцево, ул. Южная, д.24 | 2020-10-02 |  | Правила благоустройства территории МО "Ерцевское" от 13.10.2017 № 96 (с изм. От 27.09. 2018 № 202)
| п. Ерцево, ул. Южная, д.40 | 2020-11-03 |  | Правила благоустройства территории МО "Ерцевское" от 13.10.2017 № 96 (с изм. От 27.09. 2018 № 202)
| п. Ерцево, ул. Юбилейная, д.15 | 2020-12-04 |  | Правила благоустройства территории МО "Ерцевское" от 13.10.2017 № 96 (с изм. От 27.09. 2018 № 202)
| Итого зданий обследовано. | 1 | 1
2.2 | рекламных конструкций
2.3 | Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия в соответствии со ст.35.1 Федерального закона от 25.06.2002г №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" и п.3.1 ст. 19 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе),
Перечень объектов (зданий), облик которых нуждается в приведение в соответствие с федеральными и областными законами и регламентами, (ед.)
Итого кол-во объектов культурного наследия
3 | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с населением и предпринимателями по вопросам приведения вывесок и рекладмынх конструкций в соответствие с требованиями федерального законодательства и правил благоустройства
Мероприятие по избавлению от "визуального мусора" и созданию привлекательного облика муниципального образования "Ерцевское"
Итого проведенных мероприятий
Количество участников мероприятий
4 | Внедрение современной системы городской навигации (реквизиты нормативно-правового, правового характера, утвердившего современную систему навигации)
4.1 | Комплекс знаков, указателей, схем. Обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для жителей муниципального образования и посетителей города
Итого количество размещенных знаков, указателей, схем размещенных в целях создания современной системы городской навигации.
Для муниципальных районов план предоставляется по каждому поселению (сканированный в формате pdf и Excel в одном файле(отдельными листами по каждому поселению).
Note on F11: Необходимо указать дату, номер и наименование документа об установлении норм, регламентирующих правила размещения вывесок и рекламных конструкций (с указанием номера пункта правил благоустройства). В ячейке сделать ссылку на официальную версию правил благоустройства, размещенных на сайте муниципального образования.
Note on K11: Необходимо указать причины отсутствия разработанных и утвержденных регламентов и норм, определяющих правила размещения вывесок и конструкций в соответствии учетом Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр (в случае наличия правил и норм к размещению вывесок и рекламных конструкций данную ячейку не заполнять).
Note on C14: Необходимо указать наименование объекта проверки и его адрес (или ближайший ориентир). В указанный перечень должны входить все рекламные конструкции, размещенные на территории муниципального образования.
Note on F14: Необходимо указать дату, номер и наименование документа об установлении норм, регламентирующих правила размещения вывесок и рекламных конструкций (с указанием номера пункта правил благоустройства). В ячейке сделать ссылку на официальную версию правил благоустройства, размещенных на сайте муниципального образования.
Note on J14: Необходимо указать итоговое заключение по результатам проведенного мероприятия по приведению объекта в соответствие установленным требованиям и избавлению территории муниципального образования от "визуального" мусора (соответствует/ не соответствует). В ячейке сделать ссылку на фототчет о состоянии объекта по результатам инвентаризации после выполнений мероприятий по приведению объекта в соответствие установленным требованиям и избавлению территории муниципального образования от "визуального" мусора.
Note on E23: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on E28: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on C29: Для каждого проведенного (запланированного) мероприятия необходимо добавить строку с заполнением всех столбцов.
Note on C30: Необходимо указать наименование мероприятия, целевую аудиторию (перечень организаций). Количество участников мероприятия.
Note on E31: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on E32: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on D34: Необходимо заполнить плановый показатель (количество знаков, схем, указателей, запланированных для размещения в рамках внедрения системы городской навигации).
Note on F34: Необходимо указать дату, номер и наименование документа об утверждении современной системы городской навигации. В ячейке сделать ссылку на официальный документ, размещенный на сайте муниципального образования.
Note on I34: Необходимо разместить ссылку на фототчет до проведения мероприятия.
Note on J34: Необходимо разместить ссылку на фототчет после проведения мероприятия.
Note on C35: В рамках исполнения мероприятия необходимо указать запланированные (размещенные) места знаков, указателей, схем.
Note on E36: Необходимо заполнить итоговый показатель